Приложение

к  Положению о наставничестве

в  МБУ ДО ЦДО ТМО СК

Дорожная  карта

План мероприятий внедрения целевой модели наставничества в МБУ ДО ЦДО ТМО СК

на 2023 - 2024 г.г.

Цель проекта:  апробация методологии, создание организационно-методических условий для развития наставничества обучающихся в МБУ ДО ЦДО ТМО СК.

Задачи проекта:

1. Организация и проведение апробации методологии (целевой модели) наставничества.

2. Предоставление результатов программы итогов апробации методологии (целевой модели) наставничества

обучающихся в МБУ ДО ЦДО ТМО СК.

Место реализации проекта: с.Донское, Труновский муниципальный округ, Ставропольский край

Сроки реализации проекта: 2023-2024 г.г.

Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества

в Муниципальном  бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования» Труновского муниципального округа Ставропольского края

| Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества | Сентябрь | Директор |
| Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества | Сентябрь | Директор, методист |
| Встреча с учащимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества | Сентябрь - октябрь | Методист, педагоги дополнительного образования |
| Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | Сентябрь - октябрь | Методист, педагоги дополнительного образования |
| Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | Сентябрь - октябрь | Методист |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | Сентябрь - октябрь | Методист, педагоги дополнительного образования |
| Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Сентябрь - октябрь | Методист, педагоги дополнительного образования |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | Сентябрь - октябрь | Методист, |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | Сентябрь - октябрь | Методист |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Сентябрь - октябрь | Методист |
| Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | Сентябрь - октябрь | Директор, методист |
| Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников | Сентябрь - октябрь - | Директор |
| Обучение наставников | Сентябрь - октябрь | Директор, методист |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых | Ноябрь | Методист, педагоги дополнительного образования |
| Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | Ноябрь | Методист, педагоги дополнительного образования |
| Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | Ноябрь | Методист |
| Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | Ноябрь | Директор, методист |
| Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | Ноябрь | Методист, педагоги дополнительного образования |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | Декабрь | Методист, педагоги дополнительного образования |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | Декабрь – май | Методист, педагоги дополнительного образования |
| Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | Декабрь – май ежемесячно | Методист, педагоги дополнительного образования |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | Май | Методист, педагоги дополнительного образования |
| Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | Май | Методист, педагоги дополнительного образования |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | Май | Методист, педагоги дополнительного образования |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | Май | Методист |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | Май | Методист |